# **Проектная деятельность**

**2024 год**

Портфель проектов управления культуры формируется с учётом цели и задач муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа». Все проекты направлены на увеличение количества культурно-досуговых мероприятий и участников в них.

В отчетном году учреждениями культуры реализованы (или находятся в стадии реализации) 3 муниципальных проекта. В рамках бережливого управления инициировано 2 бережливых проекта высокого уровня.

1. №10096080 **«**Оптимизация процесса подготовки брендовых мероприятий на территории Старооскольского городского округа» (инициатор – управление культуры администрации Старооскольского городского округа)**.**

Срок реализации проекта – 21.03.2024 г. - 30.11.2024 г.

Цель проекта – к 30 ноября 2024 года сократить время протекания процесса подготовки брендовых мероприятий на территории Старооскольского городского округа не менее чем на 37%

Бюджет проекта – 10 000,00 рублей.

Результат проекта – длительность процесса подготовки брендовых мероприятий на территории Старооскольского городского округа сокращена не менее чем на 8 800 (147 часов) мин.

Проект успешно завершен.

2. №10095088 **«**Культурное наполнение общественных пространств Старооскольского городского округа» (инициатор – управление культуры администрации Старооскольского городского округа)**.**

Срок реализации проекта – 01.06.2023 г. - 30.09.2024 г.

Цель проекта - вовлечение к 30 сентября 2024 года не менее 50000 человек в культурно-досуговые мероприятия через качественное наполнение общественных пространств Старооскольского городского округа.

 Бюджет проекта – 165,00 тыс. рублей (муниципальный бюджет)

Результат проекта – увеличение охвата населения Старооскольского городского округа культурно-досуговыми мероприятиями до 4537,2 тыс. чел.

Проект успешно завершен.

3. №10095101 **«**Оптимизация процесса подготовки фестивальных событий на территории Старооскольского городского округа» (инициатор – управление культуры администрации Старооскольского городского округа)**.**

Срок реализации проекта – 01.06.2023 г. - 29.02.2024 г.

Цель проекта - сокращение времени протекания процесса подготовки фестивальных событий на территории Старооскольского городского округа не менее чем на 37,5% к 28 февраля 2024 года.

Бюджет проекта – 10,00 тыс. рублей (спонсорские средства)

Результат проекта – длительность процесса подготовки фестивальных событий на территории Старооскольского городского округа сокращена не менее чем на 7200 (120 часов) мин.

Проект успешно завершен.

Проект как особая форма организации культурной деятельности позволяет привлекать альтернативные ресурсы, поддерживать партнерство государственных структур, бизнеса и некоммерческих организаций, ускоряет адаптацию учреждений культуры к современным условиям, улучшить материально-техническую базу учреждений.

В рамках экспертного сопровождения проектной деятельности учреждений культуры в 2024 году проводилось интерактивное обучение специалистов (стратегические сессии, рабочие встречи) по разработке социально значимых проектов и оформлению заявок на грантовое финансирование.

В 2025 г. работа, направленная на повышение качества проектной деятельности, продолжится.